## Planning Poker
Historia de Usuario | Descripción | Voto David Merino | Voto Sebastian Palma | Voto Enzo Mayo | Estimación Final
Definir y Priorizar Backlog | Definir y organizar el backlog inicial del proyecto. | 5 | 8 | 5 | 5
Configurar Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo y herramientas. | 3 | 5 | 3 | 3 |  | Minimo | Maximo | Colores correspondientes a los sprints
Planificar Roles y Tareas Iniciales | Asignación de roles y planificación inicial de tareas. | 5 | 8 | 5 | 5 |  | 3 | 13 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Machine Learning | Desarrollo y entrenamiento de modelos de ML. | 13 | 13 | 8 | 13
Acta de Constitución del Proyecto | Documentación del acta de constitución. | 3 | 5 | 3 | 3
Análisis del Caso | Análisis inicial del caso de estudio. | 5 | 3 | 5 | 5
Mapa Mental | Creación de un mapa mental del proyecto. | 3 | 3 | 3 | 3
Mapa de Interesados | Identificación de los interesados clave. | 3 | 3 | 5 | 3
Caso de Negocio | Desarrollar el caso de negocio. | 5 | 8 | 5 | 5 | Total
Repositorio de GitHub | Crear y configurar repositorio de código en GitHub. | 3 | 3 | 3 | 3 | 48
Base de Datos local | Diseño y configuración de la base de datos local. | 8 | 8 | 5 | 8
Desarrollo de Views | Desarrollo de vistas para la interfaz. | 5 | 8 | 5 | 5
Desarrollo de Modelos de Base de Datos | Crear los modelos de base de datos. | 8 | 5 | 8 | 8 | Total
Implementar Interfaz de Usuario | Desarrollo de la interfaz de usuario. | 8 | 13 | 8 | 8 | 29
Migrar Base de Datos | Migración de la base de datos existente. | 8 | 8 | 8 | 8
Crear Modelos de Predicción | Construcción de modelos predictivos. | 13 | 8 | 13 | 13
Dividir Datos de Entrenamiento y Prueba | División de datos en conjuntos de entrenamiento/prueba. | 5 | 5 | 3 | 5
Evaluar Modelos de Machine Learning | Evaluación de rendimiento de los modelos. | 8 | 13 | 8 | 8
Django Backend | Desarrollo del backend en Django. | 8 | 8 | 13 | 8
Actualizar Formularios | Modificación y actualización de formularios. | 5 | 3 | 5 | 5
Inicio de Sesión - Validación de Entrada | Validación de entrada en el inicio de sesión. | 3 | 5 | 3 | 3
Inicio de Sesión - Seguridad | Seguridad en el módulo de inicio de sesión. | 5 | 8 | 5 | 5 | Total
Redirección Formularios | Redirección en formularios de inicio de sesión. | 3 | 3 | 5 | 3 | 58
Visualización de Resultados | Mostrar los resultados de predicciones. | 8 | 5 | 8 | 8
Diseño | Creación del diseño general del sistema. | 5 | 3 | 5 | 5
Listar pacientes | Listar pacientes registrados en el sistema. | 3 | 5 | 3 | 3
Exportar datos | Permitir exportación de datos de usuarios. | 8 | 8 | 13 | 8
Calcular Presupuesto | Estimar presupuesto para implementación. | 5 | 8 | 5 | 5
Inicio de Sesión - Notificaciones de Seguridad | Notificaciones de seguridad en inicio de sesión. | 3 | 3 | 5 | 3
Inicio de Sesión - Recuperación de Contraseña | Funcionalidad de recuperación de contraseña. | 3 | 5 | 3 | 3
Diseño de la Aplicación Web | Diseño general de la aplicación web. | 8 | 5 | 8 | 8 | Total
Alertas De Inicio de Sesión | Alertas de actividad sospechosa en el inicio de sesión. | 5 | 8 | 5 | 5 | 48
Agregar funcion de eliminar paciente | Implementar la opción para eliminar registros de pacientes. | 3 | 4 | 3 | 3
Agregar Listado de Usuarios | Crear una vista con el listado de usuarios registrados. | 3 | 5 | 5 | 5
Pruebas de Usuario | Realizar pruebas de aceptación y usabilidad. | 5 | 5 | 5 | 5
Finalizar Entregables | Completar y entregar las funcionalidades finales. | 5 | 3 | 5 | 5
Optimizar código | Mejorar la eficiencia y legibilidad del código. | 8 | 8 | 8 | 8
Optimizar Diseño | Mejorar la interfaz y experiencia de usuario. | 8 | 5 | 5 | 5
Optimizar Modelo Machine Learning | Mejorar el rendimiento del modelo de Machine Learning. | 5 | 8 | 8 | 8 | Total
Aplicar inteligencia artificial al proyecto | Implementar una API de inteligencia artificial para generar recomendaciones basadas en los resultados obtenidos y los gráficos asociados. | 8 | 8 | 8 | 8 | 47

## Burn down chart sprint 1
Fecha | Esperado | Real | Calculo
2024-08-16 | 48 | 48 | 2.2857
2024-08-17 | 45.7143 | 48
2024-08-18 | 43.4286 | 43
2024-08-19 | 41.1429 | 45
2024-08-20 | 38.8571 | 41
2024-08-21 | 36.5714 | 39
2024-08-22 | 34.2857 | 37
2024-08-23 | 32 | 34
2024-08-24 | 29.7143 | 32
2024-08-25 | 27.4286 | 29
2024-08-26 | 25.1429 | 27
2024-08-27 | 22.8571 | 25
2024-08-28 | 20.5714 | 20
2024-08-29 | 18.2857 | 18
2024-08-30 | 16 | 13
2024-08-31 | 13.7143 | 10
2024-09-01 | 11.4286 | 8
2024-09-02 | 9.1429 | 6
2024-09-03 | 6.8571 | 4
2024-09-04 | 4.5714 | 3
2024-09-05 | 2.2857 | 0
Colores correspondientes a los sprints
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5

## Burn down chart sprint 2
Fecha | Esperado | Real | Calculo
2024-09-06 | 29 | 29 | 1.381
2024-09-07 | 27.619 | 29
2024-09-08 | 26.2381 | 29
2024-09-09 | 24.8571 | 29
2024-09-10 | 23.4762 | 21
2024-09-11 | 22.0952 | 21
2024-09-12 | 20.7143 | 21
2024-09-13 | 19.3333 | 21
2024-09-14 | 17.9524 | 21
2024-09-15 | 16.5714 | 21
2024-09-16 | 15.1905 | 21
2024-09-17 | 13.8095 | 21
2024-09-18 | 12.4286 | 16
2024-09-19 | 11.0476 | 16
2024-09-20 | 9.6667 | 8
2024-09-21 | 8.2857 | 8
2024-09-22 | 6.9048 | 8
2024-09-23 | 5.5238 | 8
2024-09-24 | 4.1429 | 8
2024-09-25 | 2.7619 | 0
2024-09-26 | 1.381 | 0
Colores correspondientes a los sprints
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5

## Burn down chart sprint 3
Fecha | Esperado | Real | Calculo
2024-09-27 | 58 | 58 | 2.7619
2024-09-28 | 55.2381 | 45
2024-09-29 | 52.4762 | 45
2024-09-30 | 49.7143 | 45
2024-10-01 | 46.9524 | 45
2024-10-02 | 44.1905 | 45
2024-10-03 | 41.4286 | 45
2024-10-04 | 38.6667 | 37
2024-10-05 | 35.9048 | 37
2024-10-06 | 33.1429 | 37
2024-10-07 | 30.381 | 37
2024-10-08 | 27.619 | 32
2024-10-09 | 24.8571 | 29
2024-10-10 | 22.0952 | 21
2024-10-11 | 19.3333 | 21
2024-10-12 | 16.5714 | 13
2024-10-13 | 13.8095 | 13
2024-10-14 | 11.0476 | 13
2024-10-15 | 8.2857 | 8
2024-10-16 | 5.5238 | 8
2024-10-17 | 2.7619 | 3
Colores correspondientes a los sprints
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5

## Burn down chart sprint 4
Fecha | Esperado | Real | Calculo
2024-10-18 | 48 | 48 | 2.2857
2024-10-19 | 45.7143 | 43
2024-10-20 | 43.4286 | 43
2024-10-21 | 41.1429 | 43
2024-10-22 | 38.8571 | 43
2024-10-23 | 36.5714 | 35
2024-10-24 | 34.2857 | 35
2024-10-25 | 32 | 35
2024-10-26 | 29.7143 | 35
2024-10-27 | 27.4286 | 35
2024-10-28 | 25.1429 | 30
2024-10-29 | 22.8571 | 30
2024-10-30 | 20.5714 | 27
2024-10-31 | 18.2857 | 27
2024-11-01 | 16 | 19
2024-11-02 | 13.7143 | 19
2024-11-03 | 11.4286 | 16
2024-11-04 | 9.1429 | 8
2024-11-05 | 6.8571 | 8
2024-11-06 | 4.5714 | 8
2024-11-07 | 2.2857 | 0
Colores correspondientes a los sprints
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5

## Burn down chart sprint 5
Fecha | Esperado | Real | Calculo
2024-11-08 | 47 | 47 | 2.2381
2024-11-09 | 44.7619 | 47
2024-11-10 | 42.5238 | 44
2024-11-11 | 40.2857 | 44
2024-11-12 | 38.0476 | 39
2024-11-13 | 35.8095 | 39
2024-11-14 | 33.5714 | 34
2024-11-15 | 31.3333 | 34
2024-11-16 | 29.0952 | 34
2024-11-17 | 26.8571 | 29
2024-11-18 | 24.619 | 29
2024-11-19 | 22.381 | 29
2024-11-20 | 20.1429 | 21
2024-11-21 | 17.9048 | 16
2024-11-22 | 15.6667
2024-11-23 | 13.4286
2024-11-24 | 11.1905
2024-11-25 | 8.9524
2024-11-26 | 6.7143
2024-11-27 | 4.4762
2024-11-28 | 2.2381
Colores correspondientes a los sprints
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5