## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) | Actividad | Descripción | Prioridad | Riesgo | Estado | Responsable
1 | Definir y Priorizar Backlog | Definir y organizar el backlog inicial del proyecto, identificando las tareas y requisitos clave. | Alta | Riesgo de no identificar correctamente las prioridades o ambigüedad en las tareas. | Completado | Product Owner
2 | Configurar Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo, incluyendo herramientas, servidores y accesos necesarios para el equipo. | Alta | Riesgo de incompatibilidad de herramientas o fallos técnicos en el entorno. | Completado | equipo de desarrollo
3 | Planificar Roles y Tareas Iniciales | Asignación de roles, responsabilidades y planificación inicial de tareas para las primeras iteraciones del proyecto. | Alta | Riesgo de roles poco claros o tareas mal distribuidas entre el equipo. | Completado | Scrum Master
4 | Machine Learning | Desarrollo y entrenamiento de modelos de Machine Learning (ML) para el proyecto. | Alta | Riesgo de modelos mal entrenados, resultados imprecisos o ineficientes. | Completado | Equipo de Desarrollo
5 | Acta de Constitución del Proyecto | Documentación del acta de constitución del proyecto, estableciendo objetivos, alcance y expectativas. | Alta | Riesgo de malentendidos o falta de alineación en los objetivos del proyecto. | Completado | Scrum Master / Product Owner
6 | Análisis del Caso | Análisis detallado del caso de estudio, incluyendo los requerimientos funcionales y no funcionales. | Media | Riesgo de requerimientos ambiguos o mal interpretados. | Completado | Equipo de Desarrollo
7 | Mapa Mental | Creación de un mapa mental que permita visualizar la estructura y flujo de trabajo del proyecto. | Media | Riesgo de falta de alineación conceptual entre el equipo. | Completado | Equipo de Desarrollo
8 | Mapa de Interesados | Identificación de los interesados clave en el proyecto y análisis de su impacto en las decisiones del proyecto. | Media | Riesgo de omisión de interesados clave o análisis superficial. | Completado | Scrum Master / Product Owner
9 | Caso de Negocio | Desarrollo del caso de negocio, incluyendo justificación económica y análisis de viabilidad. | Alta | Riesgo de no demostrar el valor del proyecto o no justificar el ROI. | Completado | Scrum Master / Product Owner
10 | Repositorio de GitHub | Crear y configurar el repositorio de código en GitHub para gestionar el código fuente del proyecto. | Alta | Riesgo de no tener un control de versiones adecuado o configuraciones erróneas. | Completado | Equipo de Desarrollo
11 | Base de Datos Local | Diseño y configuración de la base de datos local para el proyecto, incluyendo la creación de tablas, relaciones y datos iniciales. | Alta | Riesgo de mal diseño de la base de datos o falta de escalabilidad. | Completado | Equipo de Desarrollo
12 | Desarrollo de Views | Desarrollo de vistas para la interfaz de usuario, incluyendo la implementación de la lógica de presentación. | Alta | Riesgo de vistas mal implementadas o sin coherencia en la UX/UI. | Completado | Equipo de Desarrollo
13 | Desarrollo de Modelos de Base de Datos | Creación de los modelos de base de datos, definición de entidades y relaciones necesarias para el sistema. | Alta | Riesgo de modelos mal definidos que afecten el rendimiento o integridad de los datos. | Completado | Equipo de Desarrollo
14 | Implementar Interfaz de Usuario | Desarrollo de la interfaz de usuario, incluyendo diseño, interactividad y pruebas de usabilidad. | Alta | Riesgo de interfaz poco intuitiva o de baja calidad en la experiencia de usuario. | Completado | Equipo de Desarrollo
15 | Migrar Base de Datos | Migración de la base de datos existente a la nueva estructura o sistema de almacenamiento. | Alta | Riesgo de pérdida de datos, incompatibilidad de esquemas o fallos durante la migración. | Completado | Equipo de Desarrollo
16 | Crear Modelos de Predicción | Construcción de modelos predictivos utilizando técnicas de Machine Learning basados en los datos del proyecto. | Alta | Riesgo de modelos con baja precisión o sobreajuste (overfitting). | Completado | Equipo de Desarrollo
17 | Dividir Datos de Entrenamiento y Prueba | División de los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba para entrenar y validar los modelos. | Alta | Riesgo de sesgo en la selección de los datos o mala distribución. | Completado | Equipo de Desarrollo
18 | Evaluar Modelos de Machine Learning | Evaluación del rendimiento de los modelos de Machine Learning usando métricas como precisión, recall y F1-score. | Alta | Riesgo de elegir el modelo incorrecto o mal evaluar su rendimiento. | Completado | Equipo de Desarrollo
19 | Django Backend | Desarrollo del backend utilizando Django, incluyendo la creación de API RESTful, autenticación y autorización. | Alta | Riesgo de falta de escalabilidad o problemas con la seguridad del backend. | Completado | Equipo de Desarrollo
20 | Actualizar Formularios | Modificación y actualización de formularios en el sistema, ajustando validaciones y flujos de usuario. | Media | Riesgo de inconsistencias en la validación o en la experiencia de usuario. | Completado | Equipo de Desarrollo
21 | Inicio de Sesión - Validación de Entrada | Implementación de la validación de entradas en el formulario de inicio de sesión (usuario y contraseña). | Alta | Riesgo de permitir acceso no autorizado o de crear vulnerabilidades en la seguridad. | Completado | Equipo de Desarrollo
22 | Inicio de Sesión - Seguridad | Implementación de medidas de seguridad para el módulo de inicio de sesión, como encriptación de contraseñas y protección contra ataques. | Alta | Riesgo de brechas de seguridad si no se implementan buenas prácticas de encriptación. | Completado | Equipo de Desarrollo
23 | Redirección Formularios | Implementación de la lógica de redirección después de la validación y envío de formularios de inicio de sesión. | Media | Riesgo de bucles de redirección o pérdida de información del usuario. | Completado | Equipo de Desarrollo
24 | Visualización de Resultados | Mostrar los resultados de predicciones en la interfaz de usuario, con gráficos o tablas para facilitar la interpretación. | Alta | Riesgo de no mostrar resultados de forma clara o incorrecta. | Completado | Equipo de Desarrollo
25 | Diseño | Creación del diseño general del sistema, incluyendo estructura de la interfaz de usuario y experiencia del usuario (UI/UX). | Alta | Riesgo de mal diseño de interfaz que afecte la experiencia del usuario. | Completado | Equipo de Desarrollo
26 | Listar Pacientes | Mostrar la lista de pacientes registrados en el sistema, con opción de filtrar y ordenar los resultados. | Alta | Riesgo de mal manejo de datos o errores en la visualización. | Completado | Equipo de Desarrollo
27 | Exportar Datos | Permitir la exportación de datos de usuarios (por ejemplo, en formato CSV, Excel) desde el sistema. | Media | Riesgo de mal formato o errores en la exportación de datos. | Completado | Equipo de Desarrollo
28 | Calcular Presupuesto | Estimar el presupuesto necesario para la implementación del proyecto, considerando todos los recursos y tiempo necesario. | Alta | Riesgo de estimaciones incorrectas o subestimación de costos. | Completado | Product Owner / scrum master
29 | Inicio de Sesión - Notificaciones de Seguridad | Implementación de notificaciones de seguridad en el proceso de inicio de sesión (por ejemplo, intentos fallidos, cambios de contraseña). | Alta | Riesgo de no alertar adecuadamente en caso de problemas de seguridad. | Completado | Equipo de Desarrollo
30 | Inicio de Sesión - Recuperación de Contraseña | Funcionalidad para que los usuarios puedan recuperar su contraseña mediante un sistema de autenticación. | Alta | Riesgo de no validar correctamente la identidad del usuario o de seguridad. | Completado | Equipo de Desarrollo
31 | Diseño de la Aplicación Web | Diseño general de la aplicación web, asegurando una buena estructura y experiencia visual para los usuarios. | Alta | Riesgo de problemas de usabilidad o inconsistencias visuales. | Completado | Equipo de Desarrollo
32 | Alertas de Inicio de Sesión | Implementación de alertas de actividad sospechosa en el proceso de inicio de sesión (por ejemplo, múltiples intentos fallidos, inicios de sesión desde ubicaciones desconocidas). | Alta | Riesgo de no detectar actividad sospechosa a tiempo. | Completado | Equipo de Desarrollo
33 | Agregar función de eliminar paciente | Implementar la opción para eliminar registros de pacientes. | Alta | Riesgo de eliminación accidental o pérdida de datos importantes. | Completado | Equipo de Desarrollo
34 | Agregar Listado de Usuarios | Crear una vista con el listado de usuarios registrados. | Alta | Riesgo de paginación inadecuada o falta de visualización eficiente para grandes cantidades de usuarios. | Completado | Equipo de Desarrollo
35 | Pruebas de Usuario | Realizar pruebas de aceptación y usabilidad. | Alta | Riesgo de no detectar fallos de usabilidad o falta de cobertura en las pruebas. | Completado | Equipo de Desarrollo
36 | Finalizar Entregables | Completar y entregar las funcionalidades finales. | Alta | Riesgo de no cumplir con los plazos de entrega o de no tener todos los entregables listos. | Completado | Product Owner/Scrum Master
37 | Optimizar Código | Mejorar la eficiencia y legibilidad del código | Media | Riesgo de introducir errores durante la refactorización o pérdida de funcionalidades. | Completado | Equipo de Desarrollo
38 | Optimizar Diseño | Mejorar la interfaz y experiencia de usuario. | Media | Riesgo de cambios de diseño que no sean bien recibidos por los usuarios. | Completado | Equipo de Desarrollo
39 | Optimizar Modelo Machine Learning | Mejorar el rendimiento del modelo de Machine Learning. | Alta | Riesgo de no obtener mejoras significativas en el modelo o de requerir más datos. | Completado | Equipo de Desarrollo
40 | Aplicar inteligencia artificial al proyecto | Implementar una API de inteligencia artificial para generar recomendaciones basadas en los resultados obtenidos y los gráficos asociados. | Alta | Riesgo de integración compleja o de que la API no proporcione recomendaciones precisas. | Completado | Equipo de Desarrollo

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.